## Sheet1
| Activity | Start Date | End Date | Duration | Progress | Days Complete | Days Remaining
1 | Project Background Research | 2018-09-01 | 2018-09-21 | 20 | 100% | 20 | 0
2 | Component Selection | 2018-09-21 | 2018-10-19 | 28 | 100% | 28 | 0
3 | Component Testing | 2018-10-19 | 2018-11-02 | 14 | 100% | 14 | 0
4 | Motor Driver Integration | 2018-11-02 | 2018-12-14 | 42 | 100% | 42 | 0
5 | Motor Driver Heat Control | 2018-11-02 | 2018-12-14 | 42 | 100% | 42 | 0
6 | Encoder Interface Development | 2018-11-02 | 2018-12-14 | 42 | 100% | 42 | 0
7 | Test Setup Layout | 2018-12-14 | 2019-02-04 | 52 | 100% | 52 | 0
8 | Software Architecture | 2019-02-04 | 2019-02-11 | 7 | 100% | 7 | 0
9 | Software Layout Coding | 2019-02-11 | 2019-02-18 | 7 | 50% | 3.5 | 3.5
10 | USB Communication Coding | 2019-02-18 | 2019-02-25 | 7 | 0% | 0 | 7
11 | Encoder Driver Coding | 2019-02-18 | 2019-02-25 | 7 | 75% | 5.25 | 1.75
12 | Motor Driver Coding | 2019-02-18 | 2019-02-25 | 7 | 75% | 5.25 | 1.75
13 | Control Loop Coding | 2019-02-25 | 2019-03-18 | 21 | 80% | 16.8 | 4.2
14 | Control Loop Tuning | 2019-03-18 | 2019-04-01 | 14 | 100% | 14 | 0
15 | PCB Development: Motor Driver | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 28 | 0% | 0 | 28
16 | PCB Development: Encoder Interface | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 28 | 0% | 0 | 28
17 | PCB Development: USB Interface | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 28 | 0% | 0 | 28
18 | PCB Completion | 2019-03-01 | 2019-04-08 | 38 | 0% | 0 | 38
19 | Final Presentation | 2019-04-08 | 2019-04-19 | 11 | 0% | 0 | 11